## Portada
Gestión de Riesgos
Anexo 1. Identificación, Evaluación y Análisis

Horizon
Iteración N° 3, Fase Elaboración
PSI Group

## Identificación y Evaluación
Compromiso del Cliente		0	1	2	3	Puntos	¿Analizar?
El project manajer del cliente tiene tiempo para gestionar el proyecto		SI			NO	1
El project manajer del cliente tiene las habilidades necesarias para dirigir el proyecto		SI			NO	1
El comité de dirección está autorizado para tomar decisiones importantes sobre temas del Contrato		SI			NO	1
El cliente está enterado de cómo será la solución		SI	La mayoría	Algo	Nada	2	SI
El cliente entiende la importancia del proyecto		SI			NO	1
El cliente es capaz de involucrarse cuando sea necesario en el proyecto		SI	Muchos	Algunos	NO	1
El equipo del cliente tiene experiencia con proyectos similares		SI	Alguna	Muy poca	NO	2	SI
El cliente ha asignado un presupuesto adecuado para el proyecto		SI			NO	1
El cliente ha asignado personal adecuado para el proyecto		SI	En su mayoria	Planeado pero no asignado	NO	2	SI
Dinámica de cambios alta por parte del cliente		Baja	Media	Alta	Muy Baja	2	SI
Que disposición tiene el Cliente para asumir riesgos del proyecto		Toda	Mucha	Alguna	Ninguna	3	SI
El Cliente conoce y entiende perfectamente nuestra propuesta		SI	La mayoría	Algo	NO	2	SI

						0
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total					12	19
Puntos Posibles						36
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo)						5
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto						2,639
Comentarios:

Definición del Cliente		0	1	2	3	Puntos	¿Analizar?
El alcance está suficientemente detallado		SI	La mayoria	Algo	NO	2	SI
Nuestra propuesta cubre todas las especificaciones y requerimientos del cliente		SI	La mayoria	Algo	NO	1
Los requerimientos del cliente están entendidos y documentados		SI	La mayoria	Algo	NO	1
Los objetivos del proyecto están definidos y son claros		SI	La mayoria	Algo	NO	2	SI
El proyecto esta alineado con la estrategia de la Empresa		SI	La mayoria	Algo	NO	1
La solución provocará cambios en las operaciones diarias y procesos del cliente		NO	Algo	Muchos	SI	1
Los resultados del proyecto son de misión crítica para la empresa		NO	Algo	La mayoria	SI	1
Existe un proceso de control de cambios a disponibilidad del equipo de proyecto		SI			NO	1
Otros factores
Es necesaria la traducción a varios idiomas		NO			SI	4	SI
Todas las fases del proyecto han sido adecuadamente definidas		SI	La mayoria	Algunas	NO	2	SI
Se han identificado adecuadamente todos los entregables del proyecto		SI	La mayoria	Algunos	NO	2	SI
El proyecto esta alineado con la estrategia de Horizon		SI			NO	1

N° de preguntas respondidas / Puntuación Total					13	19
Puntos Posibles						39
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo)						5
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto						2,436
Comentarios:

Cronograma		0	1	2	3	Puntos	¿Analizar?
El tiempo planificado es realista en cuanto a todo el manejo que se va a realizar		SI	La mayoría	Algo	NO	2	SI
Es crítico el tiempo de entrega final del proyecto para el cliente		NO	Algo	SI	Crucial	3	SI
Se ha realizado un costo estimado tope de todo el trabajo que será necesario		SI	La mayoría	Algo	NO	2	SI
Se ha definido la ruta crítica		SI	La mayoría	Algo	NO	2	SI
Se han considerado todas las dependencias		SI	La mayoría	Algunas	NO	1
Todas las limitaciones han sido tomadas en consideración		SI	La mayoría	Algunas	NO	2	SI
Se han definido todos los hitos		SI	La mayoría	Algunos	NO	2	SI
Todos los entregables han sido definidos		SI	La mayoría	Algunos	NO	2	SI
¿Quién es el responsable de definir el cronograma?		Horizon	Horizon y la empresa		Horizon	1
¿Es nuestra compañía capaz de acabar el proyecto para la fecha de entrega deseada?		SI			NO	1
Otros factores
Hay tareas en paralelo que han sido ya identificadas		SI	La mayoría	Algunas	NO	1
El cronograma cuenta con un detalle suficiente para llevar un estricto control de los entregables		SI			NO	1
Se han identificado tareas de larga duración?		NO	Algunas	La mayoria	SI	2	SI
Se han considerado herramientas que permitan el seguimiento y control del cronograma?		SI			NO	1

N° de preguntas respondidas / Puntuación Total					15	23
Puntos Posibles						45
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo)						4
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto						2,044
Comentarios:

Experiencia y Capacidad		0	1	2	3	Puntos	¿Analizar?
¿La solución propuesta ha sido implementada anteriormente?		SI - Muchas veces	SI - Una o dos veces	Proyectos similares están en progreso	NO	3	SI
¿Disponemos de gente suficiente con los conocimientos necesarios?		SI	La mayoria	Limitados	NO	1
¿Disponemos de consultores con conocimiento de la línea de negocio dentro de nuestro equipo de proyecto?		SI	La mayoria	Algunos	NO	1
El equipo de proyecto tiene experiencia en desarrollo de soluciones similares		SI	La mayoria	Limitados	NO	1
¿Tenemos la capacidad suficiente para llevar a cabo el proyecto?		SI	La mayoria	Limitados	NO	1
Si se va a adquirir material de terceros, ¿Hemos identificado ya a los proveedores?		SI / NA	La mayoria	Algunos	NO	1
Disponemos del hardaware adecuado para desarrollo y pruebas		SI / NA	Algunos		NO	1
Todo el equipamiento y herramientas necesarias están disponibles para el desarrollo		SI / NA	La mayoria, algunos ya se ordenaron	Algunos, la mayoria ya fueron ordenados	NO	2	SI
Otros factores
Se tiene lider técnico del proyecto		SI			NO	1
Los recursos que serán necesarios están libres de compromisos de otros proyectos		SI	La mayoria	Algunos	NO	2	SI

N° de preguntas respondidas / Puntuación Total					11	14
Puntos Posibles						33
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo)						4
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto						1,697
Comentarios:

Duración y Tamaño		0	1	2	3	Puntos	¿Analizar?
¿Cuánto tiempo llevará a nuestra empresa finalizar el proyecto?		6 meses	1 - 2 años		> 2 años	2	SI
¿Cuál es el tamaño máximo estimado del grupo de proyecto (tanto del cliente como de nuestra empresa)?		< 5 personas	< 10 personas	< 15 personas	>= 15 personas	3	SI
¿En cuántas localizaciones físicas se desarrollará la solución?		1	2	3	4 o mas	2	SI
¿En cuantas localizaciones físicas se desarrollará la implementación?		1	2	3	4 o mas	2	SI
Cuantas interfases se necesitarán para interactuar con sistemas existentes?		0			> 1	4	SI
¿Cuántos países están involucrados en la solución?		1	2	3	4 o mas	4	SI
¿Cuántos departamentos de la empresa deben funcionar juntos en el proyecto?		40210		40271	>= 5	3	SI
¿Cuántos departamentos del cliente deben funcionar juntos en el proyecto?		1	2	3	4 o mas	1
Tamaño del proyecto		<$1M	$1-$5M	$5-10M		3	SI
Otros factores
Los idiomas a los que traducir están definidos en su totalidad		SI	La mayoria	Algunos	NO	1
Número de fases que abarca el proyecto		40210	40271		>= 5	2	SI
Cuantos tipos de clientes se tienen		1	2	3	> 3	4	SI

N° de preguntas respondidas / Puntuación Total					13	31
Puntos Posibles						39
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo)						3
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto						2,385
Comentarios:

Legal y Contractual		0	1	2	3	Puntos	¿Analizar?
Se están usando términos y condiciones estándares en el contrato		SI		NO	No se sabe	1
Si hay términos y condiciones no estándar en el contrato, ¿ha sido revisado éste por el departamento legal?		SI / NA		NO	No se sabe	1
¿Excluye explícitamente el contrato a nuetsra empresa sobre daños subsecuentes?		SI		NO	No se sabe	3	SI
¿Podría la ley del estado o país destino imponernos obligaciones excesivas?		NO			SI / No se sabe	4	SI
Si estamos usando nuevas tecnologías, ¿Estamos infringiendo alguna patente?		NO / NA			SI / No se sabe	1
¿Incluye el contrato alguna causa de fuerza mayor que pueda provocar la suspensión de nuestras obligaciones contractuales?		SI			No se sabe	1
¿El contrato excluye o limita nuestra responsabilidad sobre daños a terceros?		SI			SI / No se sabe	1
¿El cliente acepta las responsabilidades por sus negligencias?		SI			NO / No se sabe	1
¿Hemos revisado las cláusulas de liberación de responsabilidad, de haberlas?		SI			NO	1
¿Hemos revisado las cláusulas de penalización de responsabilidad, de haberlas?		SI - No hay penalizaciones		SI - Existen penalizaciones	NO	3	SI
¿El cliente requiere aceptación a nivel de sistema (en vez de a nivel componente)?		NO	Hasta el 10%	< 20%	20%+	2	SI
¿Es nuestra compañía legalmente responsable si no se cumplen los tiempos?		NO		SI	No se sabe	3	SI
¿Disponemos de todas las aprobaciones y permisos? (de gobierno, ambientales)		SI			NO / No se sabe	1
Si estamos usando elementos estándar del mercado, ¿Su garantía cubre nuestras responsabilidades con el cliente?		SI			NO	4	SI
Si estamos estamos comprando software, ¿el subcontratista acepta nuestros términos de licencia?		SI			NO	1
Si el subcontratista no acepta nuestros términos de licencia, ¿Acepta el cliente sus términos de licencia?		SI			NO	1
Otros factores
Pueden presentarse problemas aduaneros		NO			SI	1
Pueden producirse pleitos por impagos		NO			SI	1
Pueden producirse fuga de información secreta		NO			SI	4	SI

N° de preguntas respondidas / Puntuación Total					20	35
Puntos Posibles						60
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo)						3
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto						1,750
Comentarios:

Tecnología		0	1	2	3	Puntos	¿Analizar?
¿La compañía puede cubrir el alcance con las tecnologías actualmente existentes?		SI		Con algunas futuras	NO	1
¿Hay criterios de aceptación?		Escritos y aprobados por Horizon	Escritos pos la empresa		NO	1
¿Se usarán nuevos productos en el proyecto?		NO			Productos apenas introducidos	1
¿Podemos cumplir con todos los requisitos estándar?		SI			NO	1
¿Necesita nuestra empresa desarrollar nuevo software de aplicación?		NO			SI	4	SI
¿Estamos transfiriendo nuestro software con licencia no exclusiva que protege nuestros derechos de propiedad intelectual?		SI / NA			NO	1
Para software realizado por terceros, ¿Hemos limitado nuestra garantía de compatibilidad a una determinada versión del mismo?		SI / NA			NO	1
Si se incorpora software de terceros en la solución, ¿estamos seguros de que podemos sublicenciarlo?		SI / NA			NO / No se sabe	1
¿Se ha obligado a las terceras partes a asegurar la compatibilidad y soporte de su producto durante el tiempo especificado en el contrato con el cliente?		SI / NA			NO	1
¿Tenemos acceso al código fuente del software de terceros en caso de fallo?		SI / NA		No se sabe	NO	4	SI
Otros factores
Dado el avance tecnológico se puede cambiar la tecnología de desarrollo durante el proyecto y afectar lo antes desarrollado		NO	Poco	Mucho	SI	2	SI
Posibilidad de fraude informático o violación de seguridad		Ninguno	Bajo	Medio	Alto	3	SI
Complejidad técnica de la solución		Ninguna	Baja	Media	Alta	3	SI

N° de preguntas respondidas / Puntuación Total					14	24
Puntos Posibles						42
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo)						5
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto						2,857
Comentarios:

Complejidad		0	1	2	3	Puntos	¿Analizar?
¿Cuál es la complejidad de los entregables?		Poca		Media	Alta	3	SI
¿La solución requerida se adecua a uno o más de los campos de interés de nuestra empresa?		SI			NO	1
El cliente acepta el piloto como finalización del proyecto		SI / NA		Quizá	NO / No se sabe	1
¿Existe la insfractutura suficiente para cumplir las necesidades del proyecto?		SI	La mayoría	Algo	NO	1
¿Cuál es el nivel de compromiso de la empresa con las tecnologías emergentes empleadas en el proyecto?		Muy alto	Alto	Medio	Bajo / Desconocido	2	SI
La cultura corporativa del cliente es acorde con la empresa		SI completamente	La mayoría	Poco en realidad	NO	2	SI
Otros factores
El soporte involucra a muchos departamentos de la compañía		NO	Algunos	La mayoría	SI	1
Complejidad de idioma		Bajo	Medio	Alto	Muy Alto	1

N° de preguntas respondidas / Puntuación Total					9	12
Puntos Posibles						27
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo)						4
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto						1,778
Comentarios:

Aspectos Financieros		0	1	2	3	Puntos	¿Analizar?
¿Han sido todos los costes identificados e incluidos en el presupuesto?		SI		NO	No se sabe	1
¿Los acuerdos de pago permitirán al proyecto tener un flujo de caja positivo durante toda su ejecución?		Positivo	Neutral	Algo negativo	Muy negativo	2	SI
¿Ha sido presupuestado el flujo de caja negativo?		N/A	SI	Parcialmente	NO	1
Cual es el máximo % del costo total que puede ser permitido como impagado en determinado momento?		0 - 20%	21 - 30%	31 - 40%	> 40%	1
¿Hay hitos claros definidos para recibir los pagos?		SI - En entregas	SI - En Hitos		NO definido	1
¿Se recibirá algún pago exterior?		NO	SI - Americas		SI - Algún otro lugar	2	SI
¿Cuáles son los términos de pago?		< 30 días	30 días	30 - 60 días	> 60 días	2	SI
¿Han sido los costes verificados de los subcontratistas?		SI		NO	No se sabe	1
¿Habrá o es posible esperar restricciones de pago en los países donde se ejecutará el proyecto?		NO		Algunas	SI / No se sabe	4	SI
¿Hemos tasado la capacidad financiera del cliente durante la vida del proyecto?		SI			NO	1
¿Protege el contrato a la compañía frente a la inflación, fluctuaciones del mercado e incrementos de coste?		SI		Algo	NO	1
¿Tiene este proyecto un contrato de precio fijo?		NO		SI	No se sabe	3	SI
En caso afirmativo, ¿Estamos imponiendo las mismas restricciones a nuestros subcontratistas?		N/A	SI	Algunas	NO	4	SI
¿Estamos ligados a alguna cláusula que nos impomga un riesgo completamente fuera de nuestro control?		NO			SI	1
¿Se desvía la garantía de los términos estándar de nuestra empresa?		NO			SI	1
¿Las cláusulas de entrega han sido claramente definidas y entendidas?		SI		NO	No se sabe	1
¿Hemos identificado todas las áreas de riesgo que requieren cobertura de seguros?		SI			NO	1
¿El financiamiento seguirá incluyendo un margen aceptable tras haber identificado y valorado todos los riesgos?		SI			NO	1
¿Qué tan flexible es la cláusula de control de cambios?		Muy ajustada	Buena	OK	Nada	2	SI
Otros factores
Se conocen todos los costos de subcontratistas y proveedores antes de realizar la propuesta		SI	La mayoria	Algunos	NO	2	SI
Porcentaje de variación de precios de subcontratistas y proveedores durante el desarrollo del proyecto		< 10	10 - 15 %		> 15%	2	SI
El proyecto es rentable y autosostenible		SI			NO	1
Tenemos financiamiento para la definición del Proyecto		SI			NO	1

N° de preguntas respondidas / Puntuación Total					24	37
Puntos Posibles						72
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo)						3
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto						1,542
Comentarios:

Subcontratistas		0	1	2	3	Puntos	¿Analizar?
¿Cuántos subcontratistas o proveedores están involucrados?		0	< 3	< 6	>= 6	4	SI
¿Se han definido el resto de condiciones también para los subcontratistas?		NA	SI		NO	1
¿Tendrá la empresa compromisos legales de los subcontratistas antes de la firma del contrato?		SI / NA			NO	1
¿Hemos definido claramente qué parte del trabajo será parte del subcontratista?		SI / NA			NO	1
¿Hemos solicitado presupuestos competitivos?		SI / NA			NO	1
¿Las cotizaciones de los subcontratistas son válidas durante treinta días después de la validez de nuestra oferta?		SI		NO	No se sabe	1
¿Tenemos experiencia trabajando con él?		SI	La mayoría	Algunos	NO	2	SI
Los subcontratistas están de acuerdo con nuestros términos y condiciones		SI		NO	En negociación	1
¿Han realizado alguna objeción los subcontratistas respecto a las condiciones o especificaciones?		NO		Algunas	SI	1
¿Han sido evaluados los subcontratistas para el uso de licencias aplicables y permisos para realizar el trabajo?		SI			NO	1
¿Hemos revisado la capacidad fincanciera del subcontratista para llevar a cabo su trabajo o hemos contratado algún seguro al respecto?		SI			NO	1
¿Tiene el cliente la capacidad de aprobar subcontratistas?		NO			SI	1
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total					12	16
Puntos Posibles						36
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo)						5
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto						2,222
Comentarios:

## Resumen
Resumen de Riesgos	Impacto	Peso	# Preguntas	Ptos. Posibles	Ptos.	Rating	Porcentaje
Compromiso del Cliente	5	12,20%	12	36	19	2,64	6,44%
Definición del Cliente	5	12,20%	13	39	19	2,44	5,94%
Cronograma	4	9,76%	15	45	23	2,04	4,99%
Experiencia y Capacidad	4	9,76%	11	33	14	1,70	4,14%
Duración y Tamaño	3	7,32%	13	39	31	2,38	5,82%
Legal y Contractual	3	7,32%	20	60	35	1,75	4,27%
Tecnología	5	12,20%	14	42	24	2,86	6,97%
Complejidad	4	9,76%	9	27	12	1,78	4,34%
Aspectos Financieros	3	7,32%	24	72	37	1,54	3,76%
Subcontratistas	5	12,20%	12	36	16	2,22	5,42%
Puntuación Riesgos	41	100%	143	429	0	21,35	52,07%

Resumen de Riesgos

## Análisis
Ref.	Categoría	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Factor
RK1	Compromiso del Cliente		5		0
RK2	Compromiso del Cliente		5		0
RK3	Compromiso del Cliente		5		0
RK4	Cronograma	Todos los entregables han sido definidos	4	75%	300
RK5	Compromiso del Cliente		5		0
RK6	Compromiso del Cliente		5		0
RK7	Cronograma	Se han definido todos los hitos	4	60%	240
RK8	Compromiso del Cliente		5		0
RK9	Duración y Tamaño	Número de fases que abarca el proyecto	3	75%	225
RK10	Aspectos Financieros	En caso afirmativo, ¿Estamos imponiendo las mismas restricciones a nuestros subcontratistas?	3	75%	225
RK11	Compromiso del Cliente	Que disposición tiene el Cliente para asumir riesgos del proyecto	5	40%	200
RK12	Legal y Contractual	¿Es nuestra compañía legalmente responsable si no se cumplen los tiempos?	3	60%	180
RK13	Compromiso del Cliente		5		0
RK14	Compromiso del Cliente	#¿NOMBRE?	5		0
RK15	Compromiso del Cliente	#¿NOMBRE?	5		0
RK16	Compromiso del Cliente	#¿NOMBRE?	5		0
RK17	Compromiso del Cliente	#¿NOMBRE?	5		0
RK18	Compromiso del Cliente	#¿NOMBRE?	5		0
RK19	Compromiso del Cliente	#¿NOMBRE?	5		0
RK20	Compromiso del Cliente	#¿NOMBRE?	5		0
RK21	Compromiso del Cliente	#¿NOMBRE?	5		0
RK22	Compromiso del Cliente	#¿NOMBRE?	5		0
RK23	Compromiso del Cliente	#¿NOMBRE?	5		0
RK24	Compromiso del Cliente	#¿NOMBRE?	5		0
RK25	Compromiso del Cliente	#¿NOMBRE?	5		0
RK26	Compromiso del Cliente	#¿NOMBRE?	5		0
RK27	Compromiso del Cliente	#¿NOMBRE?	5		0
RK28	Compromiso del Cliente	#¿NOMBRE?	5		0
RK29	Compromiso del Cliente	#¿NOMBRE?	5		0
RK30	Compromiso del Cliente	#¿NOMBRE?	5		0
RK31	Compromiso del Cliente	#¿NOMBRE?	5		0
RK32	Compromiso del Cliente	#¿NOMBRE?	5		0
RK33	Compromiso del Cliente	#¿NOMBRE?	5		0
RK34	Compromiso del Cliente	#¿NOMBRE?	5		0
RK35	Compromiso del Cliente	#¿NOMBRE?	5		0
RK36	Compromiso del Cliente	#¿NOMBRE?	5		0
RK37	Compromiso del Cliente	#¿NOMBRE?	5		0
RK38	Compromiso del Cliente	#¿NOMBRE?	5		0
RK39	Compromiso del Cliente	#¿NOMBRE?	5		0
RK40	Compromiso del Cliente		5		0
RK41	Compromiso del Cliente		5		0
RK42	Compromiso del Cliente		5		0
RK43	Compromiso del Cliente		5		0
RK44	Compromiso del Cliente		5		0
RK45	Compromiso del Cliente		5		0
RK46	Compromiso del Cliente		5		0
RK47	Compromiso del Cliente		5		0
RK48	Definición del Cliente		5		0
RK49	Aspectos Financieros	¿Qué tan flexible es la cláusula de control de cambios?	3	60%	180
RK50	Definición del Cliente		5	15%	75
RK51	Definición del Cliente		5		0
RK52	Cronograma	Todas las limitaciones han sido tomadas en consideración	4	40%	160
RK53	Definición del Cliente		5		0
RK54	Definición del Cliente		5		0
RK55	Definición del Cliente		5		0
RK56	Definición del Cliente		5		0
RK57	Definición del Cliente		5		0
RK58	Definición del Cliente	Es necesaria la traducción a varios idiomas	5	30%	150
RK59	Tecnología	Posibilidad de fraude informático o violación de seguridad	5	30%	150
RK60	Cronograma	Se ha definido la ruta crítica	4	35%	140
RK61	Definición del Cliente		5		0
RK62	Definición del Cliente		5		0
RK63	Definición del Cliente	#¿NOMBRE?	5		0
RK64	Definición del Cliente	#¿NOMBRE?	5		0
RK65	Definición del Cliente	#¿NOMBRE?	5		0
RK66	Definición del Cliente	#¿NOMBRE?	5		0
RK67	Definición del Cliente	#¿NOMBRE?	5		0
RK68	Definición del Cliente	#¿NOMBRE?	5		0
RK69	Definición del Cliente	#¿NOMBRE?	5		0
RK70	Definición del Cliente	#¿NOMBRE?	5		0
RK71	Definición del Cliente	#¿NOMBRE?	5		0
RK72	Definición del Cliente	#¿NOMBRE?	5		0
RK73	Definición del Cliente	#¿NOMBRE?	5		0
RK74	Definición del Cliente	#¿NOMBRE?	5		0
RK75	Definición del Cliente	#¿NOMBRE?	5		0
RK76	Definición del Cliente	#¿NOMBRE?	5		0
RK77	Definición del Cliente		5		0
RK78	Definición del Cliente	#¿NOMBRE?	5		0
RK79	Definición del Cliente	#¿NOMBRE?	5		0
RK80	Definición del Cliente	#¿NOMBRE?	5		0
RK81	Definición del Cliente	#¿NOMBRE?	5		0
RK82	Definición del Cliente		5		0
RK83	Definición del Cliente		5		0
RK84	Definición del Cliente		5		0
RK85	Definición del Cliente		5		0
RK86	Definición del Cliente		5		0
RK87	Definición del Cliente		5		0
RK88	Definición del Cliente		5		0
RK89	Definición del Cliente		5		0
RK90	Definición del Cliente		5		0
RK91	Definición del Cliente		5		0
RK92	Definición del Cliente		5		0
RK93	Definición del Cliente		5		0
RK94	Definición del Cliente		5		0
RK95	Definición del Cliente		5		0
RK96	Cronograma		4		0
RK97	Legal y Contractual	¿El cliente requiere aceptación a nivel de sistema (en vez de a nivel componente)?	3	40%	120
RK98	Aspectos Financieros	¿Tiene este proyecto un contrato de precio fijo?	3	40%	120
RK99	Duración y Tamaño	Tamaño del proyecto	3	35%	105
RK100	Legal y Contractual	¿Hemos revisado las cláusulas de penalización de responsabilidad, de haberlas?	3	35%	105
RK101	Cronograma		4		0
RK102	Compromiso del Cliente	El equipo del cliente tiene experiencia con proyectos similares	5	20%	100
RK103	Definición del Cliente	Los objetivos del proyecto están definidos y son claros	5	20%	100
RK104	Definición del Cliente	Todas las fases del proyecto han sido adecuadamente definidas	5	20%	100
RK105	Cronograma		4		0
RK106	Cronograma		4		0
RK107	Cronograma		4		0
RK108	Cronograma		4		0
RK109	Cronograma		4		0
RK110	Tecnología	¿Tenemos acceso al código fuente del software de terceros en caso de fallo?	5	20%	100
RK111	Cronograma		4		0
RK112	Cronograma		4		0
RK113	Cronograma		4		0
RK114	Cronograma	#¿NOMBRE?	4		0
RK115	Cronograma	#¿NOMBRE?	4		0
RK116	Cronograma	#¿NOMBRE?	4		0
RK117	Cronograma	#¿NOMBRE?	4		0
RK118	Cronograma	#¿NOMBRE?	4		0
RK119	Cronograma	#¿NOMBRE?	4		0
RK120	Cronograma	#¿NOMBRE?	4		0
RK121	Cronograma	#¿NOMBRE?	4		0
RK122	Cronograma	#¿NOMBRE?	4		0
RK123	Cronograma	#¿NOMBRE?	4		0
RK124	Cronograma	#¿NOMBRE?	4		0
RK125	Cronograma	#¿NOMBRE?	4		0
RK126	Cronograma		4		0
RK127	Cronograma	#¿NOMBRE?	4		0
RK128	Cronograma	#¿NOMBRE?	4		0
RK129	Cronograma	#¿NOMBRE?	4		0
RK130	Cronograma	#¿NOMBRE?	4		0
RK131	Cronograma	#¿NOMBRE?	4		0
RK132	Cronograma	#¿NOMBRE?	4		0
RK133	Cronograma		4		0
RK134	Cronograma	#¿NOMBRE?	4		0
RK135	Cronograma		4		0
RK136	Cronograma		4		0
RK137	Cronograma		4		0
RK138	Cronograma		4		0
RK139	Cronograma		4		0
RK140	Cronograma		4		0
RK141	Cronograma		4		0
RK142	Cronograma		4		0
RK143	Cronograma		4		0
RK144	Experiencia y Capacidad		4		0
RK145	Tecnología	Complejidad técnica de la solución	5	20%	100
RK146	Experiencia y Capacidad		4		0
RK147	Experiencia y Capacidad		4		0
RK148	Experiencia y Capacidad		4		0
RK149	Experiencia y Capacidad		4		0
RK150	Experiencia y Capacidad		4		0
RK151	Experiencia y Capacidad		4		0
RK152	Cronograma	Es crítico el tiempo de entrega final del proyecto para el cliente	4	25%	100
RK153	Experiencia y Capacidad		4		0
RK154	Experiencia y Capacidad		4		0
RK155	Duración y Tamaño	¿En cuántas localizaciones físicas se desarrollará la solución?	3	30%	90
RK156	Experiencia y Capacidad		4		0
RK157	Experiencia y Capacidad		4		0
RK158	Experiencia y Capacidad	#¿NOMBRE?	4		0
RK159	Experiencia y Capacidad	#¿NOMBRE?	4		0
RK160	Experiencia y Capacidad	#¿NOMBRE?	4		0
RK161	Experiencia y Capacidad	#¿NOMBRE?	4		0
RK162	Experiencia y Capacidad	#¿NOMBRE?	4		0
RK163	Experiencia y Capacidad	#¿NOMBRE?	4		0
RK164	Experiencia y Capacidad	#¿NOMBRE?	4		0
RK165	Experiencia y Capacidad	#¿NOMBRE?	4		0
RK166	Experiencia y Capacidad	#¿NOMBRE?	4		0
RK167	Experiencia y Capacidad	#¿NOMBRE?	4		0
RK168	Experiencia y Capacidad	#¿NOMBRE?	4		0
RK169	Experiencia y Capacidad	#¿NOMBRE?	4		0
RK170	Experiencia y Capacidad	#¿NOMBRE?	4		0
RK171	Experiencia y Capacidad	#¿NOMBRE?	4		0
RK172	Experiencia y Capacidad	#¿NOMBRE?	4		0
RK173	Experiencia y Capacidad	#¿NOMBRE?	4		0
RK174	Experiencia y Capacidad	#¿NOMBRE?	4		0
RK175	Experiencia y Capacidad	#¿NOMBRE?	4		0
RK176	Experiencia y Capacidad	#¿NOMBRE?	4		0
RK177	Experiencia y Capacidad	#¿NOMBRE?	4		0
RK178	Experiencia y Capacidad	#¿NOMBRE?	4		0
RK179	Experiencia y Capacidad	#¿NOMBRE?	4		0
RK180	Experiencia y Capacidad	#¿NOMBRE?	4		0
RK181	Experiencia y Capacidad	#¿NOMBRE?	4		0
RK182	Experiencia y Capacidad		4		0
RK183	Experiencia y Capacidad		4		0
RK184	Experiencia y Capacidad		4		0
RK185	Experiencia y Capacidad		4		0
RK186	Experiencia y Capacidad		4		0
RK187	Experiencia y Capacidad		4		0
RK188	Experiencia y Capacidad		4		0
RK189	Experiencia y Capacidad		4		0
RK190	Experiencia y Capacidad		4		0
RK191	Experiencia y Capacidad		4		0
RK192	Duración y Tamaño		3		0
RK193	Legal y Contractual	¿Podría la ley del estado o país destino imponernos obligaciones excesivas?	3	30%	90
RK194	Aspectos Financieros	Se conocen todos los costos de subcontratistas y proveedores antes de realizar la propuesta	3	30%	90
RK195	Experiencia y Capacidad	¿La solución propuesta ha sido implementada anteriormente?	4	20%	80
RK196	Experiencia y Capacidad	Los recursos que serán necesarios están libres de compromisos de otros proyectos	4	20%	80
RK197	Compromiso del Cliente	Dinámica de cambios alta por parte del cliente	5	15%	75
RK198	Compromiso del Cliente	El Cliente conoce y entiende perfectamente nuestra propuesta	5	15%	75
RK199	Definición del Cliente	Se han identificado adecuadamente todos los entregables del proyecto	5	15%	75
RK200	Duración y Tamaño		3	10%	30
RK201	Tecnología	Dado el avance tecnológico se puede cambiar la tecnología de desarrollo durante el proyecto y afectar lo antes desarrollado	5	15%	75
RK202	Duración y Tamaño		3	40%	120
RK203	Duración y Tamaño		3	60%	180
RK204	Subcontratistas	¿Tenemos experiencia trabajando con él?	5	15%	75
RK205	Duración y Tamaño	¿Cuántos departamentos de la empresa deben funcionar juntos en el proyecto?	3	25%	75
RK206	Duración y Tamaño		3	20%	60
RK207	Duración y Tamaño		3	15%	45
RK208	Duración y Tamaño		3	20%	60
RK209	Duración y Tamaño	#¿NOMBRE?	3		0
RK210	Duración y Tamaño	#¿NOMBRE?	3		0
RK211	Duración y Tamaño	#¿NOMBRE?	3		0
RK212	Duración y Tamaño	#¿NOMBRE?	3		0
RK213	Duración y Tamaño	#¿NOMBRE?	3		0
RK214	Duración y Tamaño	#¿NOMBRE?	3		0
RK215	Duración y Tamaño	#¿NOMBRE?	3		0
RK216	Duración y Tamaño	#¿NOMBRE?	3		0
RK217	Duración y Tamaño	#¿NOMBRE?	3		0
RK218	Duración y Tamaño	#¿NOMBRE?	3		0
RK219	Duración y Tamaño	#¿NOMBRE?	3		0
RK220	Duración y Tamaño	#¿NOMBRE?	3		0
RK221	Duración y Tamaño	#¿NOMBRE?	3		0
RK222	Duración y Tamaño	#¿NOMBRE?	3		0
RK223	Duración y Tamaño	#¿NOMBRE?	3		0
RK224	Duración y Tamaño	#¿NOMBRE?	3		0
RK225	Duración y Tamaño	#¿NOMBRE?	3		0
RK226	Duración y Tamaño	#¿NOMBRE?	3		0
RK227	Duración y Tamaño		3		0
RK228	Duración y Tamaño		3		0
RK229	Duración y Tamaño		3		0
RK230	Duración y Tamaño		3		0
RK231	Duración y Tamaño		3		0
RK232	Duración y Tamaño		3		0
RK233	Duración y Tamaño		3		0
RK234	Duración y Tamaño		3		0
RK235	Duración y Tamaño		3		0
RK236	Duración y Tamaño		3		0
RK237	Duración y Tamaño		3		0
RK238	Duración y Tamaño		3		0
RK239	Duración y Tamaño		3		0
RK240	Legal y Contractual		3		0
RK241	Legal y Contractual		3		0
RK242	Legal y Contractual		3		0
RK243	Aspectos Financieros	¿Se recibirá algún pago exterior?	3	25%	75
RK244	Duración y Tamaño	¿Cuál es el tamaño máximo estimado del grupo de proyecto (tanto del cliente como de nuestra empresa)?	3	20%	60
RK245	Legal y Contractual		3	20%	60
RK246	Legal y Contractual		3	15%	45
RK247	Legal y Contractual		3	15%	45
RK248	Legal y Contractual		3	25%	75
RK249	Legal y Contractual		3	10%	30
RK250	Duración y Tamaño	¿En cuantas localizaciones físicas se desarrollará la implementación?	3	20%	60
RK251	Legal y Contractual	¿Excluye explícitamente el contrato a nuetsra empresa sobre daños subsecuentes?	3	20%	60
RK252	Aspectos Financieros	¿Los acuerdos de pago permitirán al proyecto tener un flujo de caja positivo durante toda su ejecución?	3	20%	60
RK253	Legal y Contractual		3	75%	225
RK254	Aspectos Financieros	Porcentaje de variación de precios de subcontratistas y proveedores durante el desarrollo del proyecto	3	20%	60
RK255	Legal y Contractual		3	20%	60
RK256	Legal y Contractual		3	15%	45
RK257	Legal y Contractual		3	20%	60
RK258	Legal y Contractual		3		0
RK259	Legal y Contractual		3		0
RK260	Cronograma	El tiempo planificado es realista en cuanto a todo el manejo que se va a realizar	4	15%	60
RK261	Legal y Contractual		3	10%	30
RK262	Legal y Contractual		3	20%	60
RK263	Legal y Contractual		3	30%	90
RK264	Legal y Contractual		3	20%	60
RK265	Legal y Contractual		3	15%	45
RK266	Legal y Contractual		3	15%	45
RK267	Legal y Contractual		3	25%	75
RK268	Legal y Contractual		3	10%	30
RK269	Legal y Contractual		3	35%	105
RK270	Legal y Contractual		3	40%	120
RK271	Legal y Contractual		3	60%	180
RK272	Legal y Contractual		3	75%	225
RK273	Legal y Contractual		3	10%	30
RK274	Legal y Contractual		3	20%	60
RK275	Legal y Contractual		3	15%	45
RK276	Legal y Contractual		3		0
RK277	Legal y Contractual		3		0
RK278	Legal y Contractual		3		0
RK279	Legal y Contractual		3		0
RK280	Legal y Contractual		3		0
RK281	Legal y Contractual		3		0
RK282	Legal y Contractual		3		0
RK283	Legal y Contractual		3		0
RK284	Legal y Contractual		3		0
RK285	Legal y Contractual		3		0
RK286	Legal y Contractual		3		0
RK287	Legal y Contractual		3		0
RK288	Tecnología		5		0
RK289	Tecnología		5		0
RK290	Tecnología		5		0
RK291	Tecnología		5		0
RK292	Tecnología		5		0
RK293	Experiencia y Capacidad	Todo el equipamiento y herramientas necesarias están disponibles para el desarrollo	4	15%	60
RK294	Tecnología		5		0
RK295	Tecnología		5		0
RK296	Tecnología		5		0
RK297	Tecnología		5		0
RK298	Complejidad	¿Cuál es la complejidad de los entregables?	4	15%	60
RK299	Tecnología		5		0
RK300	Complejidad	La cultura corporativa del cliente es acorde con la empresa	4	15%	60
RK301	Compromiso del Cliente	El cliente está enterado de cómo será la solución	5	10%	50
RK302	Definición del Cliente	El alcance está suficientemente detallado	5	10%	50
RK303	Tecnología		5		0
RK304	Tecnología		5		0
RK305	Tecnología		5		0
RK306	Tecnología		5		0
RK307	Tecnología		5		0
RK308	Tecnología		5		0
RK309	Tecnología		5		0
RK310	Tecnología		5		0
RK311	Tecnología		5		0
RK312	Tecnología		5		0
RK313	Tecnología		5		0
RK314	Tecnología		5		0
RK315	Tecnología		5		0
RK316	Tecnología		5		0
RK317	Tecnología		5		0
RK318	Tecnología		5		0
RK319	Tecnología		5		0
RK320	Tecnología		5		0
RK321	Tecnología		5		0
RK322	Tecnología		5		0
RK323	Tecnología		5		0
RK324	Tecnología		5		0
RK325	Tecnología		5		0
RK326	Tecnología		5		0
RK327	Tecnología		5		0
RK328	Tecnología		5		0
RK329	Tecnología		5		0
RK330	Tecnología		5		0
RK331	Tecnología		5		0
RK332	Tecnología		5		0
RK333	Tecnología		5		0
RK334	Tecnología		5		0
RK335	Tecnología		5		0
RK336	Complejidad		4		0
RK337	Tecnología	¿Necesita nuestra empresa desarrollar nuevo software de aplicación?	5	10%	50
RK338	Complejidad		4		0
RK339	Complejidad		4		0
RK340	Complejidad		4		0
RK341	Subcontratistas	¿Cuántos subcontratistas o proveedores están involucrados?	5	10%	50
RK342	Duración y Tamaño	Cuantas interfases se necesitarán para interactuar con sistemas existentes?	3	15%	45
RK343	Complejidad		4		0
RK344	Complejidad		4		0
RK345	Complejidad		4		0
RK346	Complejidad		4		0
RK347	Complejidad	#¿NOMBRE?	4		0
RK348	Complejidad		4		0
RK349	Complejidad		4		0
RK350	Complejidad		4		0
RK351	Complejidad		4		0
RK352	Complejidad		4		0
RK353	Complejidad		4		0
RK354	Complejidad		4		0
RK355	Complejidad		4		0
RK356	Complejidad		4		0
RK357	Complejidad		4		0
RK358	Complejidad		4		0
RK359	Complejidad	#¿NOMBRE?	4		0
RK360	Complejidad	#¿NOMBRE?	4		0
RK361	Complejidad	#¿NOMBRE?	4		0
RK362	Complejidad	#¿NOMBRE?	4		0
RK363	Complejidad	#¿NOMBRE?	4		0
RK364	Complejidad	#¿NOMBRE?	4		0
RK365	Complejidad	#¿NOMBRE?	4		0
RK366	Complejidad	#¿NOMBRE?	4		0
RK367	Complejidad	#¿NOMBRE?	4		0
RK368	Complejidad	#¿NOMBRE?	4		0
RK369	Complejidad	#¿NOMBRE?	4		0
RK370	Complejidad	#¿NOMBRE?	4		0
RK371	Complejidad		4		0
RK372	Complejidad		4		0
RK373	Complejidad		4		0
RK374	Complejidad		4		0
RK375	Complejidad		4		0
RK376	Complejidad		4		0
RK377	Complejidad		4		0
RK378	Complejidad		4		0
RK379	Complejidad		4		0
RK380	Complejidad		4		0
RK381	Complejidad		4		0
RK382	Complejidad		4		0
RK383	Complejidad		4		0
RK384	Aspectos Financieros		3		0
RK385	Aspectos Financieros		3		0
RK386	Duración y Tamaño	¿Cuántos países están involucrados en la solución?	3	15%	45
RK387	Aspectos Financieros		3		0
RK388	Aspectos Financieros		3		0
RK389	Aspectos Financieros		3		0
RK390	Legal y Contractual	Pueden producirse fuga de información secreta	3	15%	45
RK391	Cronograma	Se ha realizado un costo estimado tope de todo el trabajo que será necesario	4	10%	40
RK392	Aspectos Financieros		3		0
RK393	Cronograma	Se han identificado tareas de larga duración?	4	10%	40
RK394	Aspectos Financieros		3		0
RK395	Aspectos Financieros		3		0
RK396	Complejidad	¿Cuál es el nivel de compromiso de la empresa con las tecnologías emergentes empleadas en el proyecto?	4	10%	40
RK397	Duración y Tamaño	¿Cuánto tiempo llevará a nuestra empresa finalizar el proyecto?	3	10%	30
RK398	Aspectos Financieros		3		0
RK399	Aspectos Financieros		3		0
RK400	Aspectos Financieros		3		0
RK401	Aspectos Financieros		3		0
RK402	Aspectos Financieros		3		0
RK403	Duración y Tamaño	Cuantos tipos de clientes se tienen	3	10%	30
RK404	Aspectos Financieros		3		0
RK405	Legal y Contractual	Si estamos usando elementos estándar del mercado, ¿Su garantía cubre nuestras responsabilidades con el cliente?	3	10%	30
RK406	Aspectos Financieros	¿Cuáles son los términos de pago?	3	10%	30
RK407	Aspectos Financieros		3		0
RK408	Aspectos Financieros		3		0
RK409	Aspectos Financieros		3		0
RK410	Aspectos Financieros		3		0
RK411	Aspectos Financieros		3		0
RK412	Aspectos Financieros		3		0
RK413	Aspectos Financieros		3		0
RK414	Aspectos Financieros		3		0
RK415	Aspectos Financieros		3		0
RK416	Aspectos Financieros		3		0
RK417	Aspectos Financieros		3		0
RK418	Aspectos Financieros		3		0
RK419	Aspectos Financieros		3		0
RK420	Aspectos Financieros		3		0
RK421	Aspectos Financieros		3		0
RK422	Aspectos Financieros		3		0
RK423	Aspectos Financieros		3		0
RK424	Aspectos Financieros		3		0
RK425	Aspectos Financieros		3		0
RK426	Aspectos Financieros		3		0
RK427	Aspectos Financieros		3		0
RK428	Aspectos Financieros		3		0
RK429	Aspectos Financieros		3		0
RK430	Aspectos Financieros		3		0
RK431	Aspectos Financieros		3		0
RK432	Subcontratistas		5		0
RK433	Compromiso del Cliente	El cliente ha asignado personal adecuado para el proyecto	5	5%	25
RK434	Subcontratistas		5		0
RK435	Subcontratistas		5		0
RK436	Subcontratistas		5		0
RK437	Subcontratistas	#¿NOMBRE?	5		0
RK438	Subcontratistas		5		0
RK439	Subcontratistas		5		0
RK440	Aspectos Financieros	¿Habrá o es posible esperar restricciones de pago en los países donde se ejecutará el proyecto?	3	5%	15
RK441	Subcontratistas		5		0
RK442	Subcontratistas		5		0
RK443	Subcontratistas		5		0
RK444	Subcontratistas		5		0
RK445	Subcontratistas		5		0
RK446	Subcontratistas	#¿NOMBRE?	5		0
RK447	Subcontratistas	#¿NOMBRE?	5		0
RK448	Subcontratistas	#¿NOMBRE?	5		0
RK449	Subcontratistas	#¿NOMBRE?	5		0
RK450	Subcontratistas	#¿NOMBRE?	5		0
RK451	Subcontratistas	#¿NOMBRE?	5		0
RK452	Subcontratistas	#¿NOMBRE?	5		0
RK453	Subcontratistas	#¿NOMBRE?	5		0
RK454	Subcontratistas	#¿NOMBRE?	5		0
RK455	Subcontratistas	#¿NOMBRE?	5		0
RK456	Subcontratistas	#¿NOMBRE?	5		0
RK457	Subcontratistas	#¿NOMBRE?	5		0
RK458	Subcontratistas	#¿NOMBRE?	5		0
RK459	Subcontratistas	#¿NOMBRE?	5		0
RK460	Subcontratistas	#¿NOMBRE?	5		0
RK461	Subcontratistas	#¿NOMBRE?	5		0
RK462	Subcontratistas	#¿NOMBRE?	5		0
RK463	Subcontratistas	#¿NOMBRE?	5		0
RK464	Subcontratistas	#¿NOMBRE?	5		0
RK465	Subcontratistas	#¿NOMBRE?	5		0
RK466	Subcontratistas	#¿NOMBRE?	5		0
RK467	Subcontratistas	#¿NOMBRE?	5		0
RK468	Subcontratistas	#¿NOMBRE?	5		0
RK469	Subcontratistas	#¿NOMBRE?	5		0
RK470	Subcontratistas	#¿NOMBRE?	5		0
RK471	Subcontratistas	#¿NOMBRE?	5		0
RK472	Subcontratistas		5		0
RK473	Subcontratistas		5		0
RK474	Subcontratistas		5		0
RK475	Subcontratistas		5		0
RK476	Subcontratistas		5		0
RK477	Subcontratistas		5		0
RK478	Subcontratistas		5		0
RK479	Subcontratistas		5		0